## Slide 1: Ратификация и подготовка к 1-ой Конференции сторон по Ашхабадской Рамочной конвенции об охране окружающей среды для устойчивого развития в Центральной Азии

## Slide 2: Координация
Временный Секретариат конвенции (ЮНЕП АТР) и Депозитарий конвенции в Туркменистане – координируют деятельность по мониторингу процесса подписания и ратификации странами Ашхабадской Рамочной конвенции об охране окружающей среды для устойчивого развития в Центральной Азии

## Slide 3: Условия проведения Конференции Сторон Рамочной конвенции
- Конвенция вступает в силу на 90-й день после даты депозита документов (инструментов) ратификации, принятия, утверждения всеми странами Центральной Азии
- 1-я Конференция Сторон должна быть проведена не позднее 12 месяцев после даты вступления Конвенции в силу

## Slide 4: Подготовка к проведению Конференции Сторон
Отбор международного консультанта для подготовки проектов документов по Конференции Сторон (ЮНЕП АТР, январь 2008)
Составление проекта финансового механизма и разработка критериев по оценке заявок на размещение постоянного Секретариата конвенции (февраль-май 2008)
Разработка Положения о постоянном Секретариате конвенции (февраль-май 2008)

## Slide 5: Подготовка к проведению Конференции Сторон
Подготовка проекта процедурных правил, в т.ч. финансовых правил в соответствии с предложенным форматом по бюджету и финансовой отчетности (февраль-май 2008)
Распространение проекта процедурных правил (июнь-август 2008)
Сбор и оценка заявок на размещение постоянного Секретариата конвенции (май-сентябрь 2008)

## Slide 6: Подготовка к проведению Конференции Сторон
Проведение 1-й Консультативной встречи Сторон (октябрь 2008)
Пересмотр проектов процедурных документов (ноябрь 2008 –февраль 2009)
Распространение пересмотренных проектов процедурных документов (март-май 2009)
Проведение 2-й Консультативной встречи Сторон (июнь-июль 2009)

## Slide 7: Подготовка к проведению Конференции Сторон
Подготовка итоговых версий процедурных документов (август-сентябрь 2009)
Проведение 1-й Конференции Сторон Рамочной Конвенции (октябрь-ноябрь 2009)

## Slide 8
Благодарю за внимание!