РЕШЕНИЕ  № 2

Межгосударственной комиссии  по устойчивому развитию

«О   Региональном  плане   действий

по охране  окружающей  среды (РПДООС)»

12 апреля 2001г.			             	   	          	 г. Кокшетау

#### Принять  к сведению информацию о ходе работ I  этапа  подготовки Региональному  плану   действий  по охране  окружающей  среды (РПДООС). Отметить недостаточную координацию процесса на региональном уровне.

- Утвердить скорректированный план работ I  этапа  подготовки  РПДООС согласно Приложения 1. Семинары I этапа РПДООС провести в г. Душанбе (июль) и г. Алматы (август).

- Возложить функции Координатора деятельности Руководящего Комитета  Должностных Лиц (РКДЛ) на Ответственное должностное лицо страны,  председательствующей в МКУР. Экспертно-техническую поддержку деятельности РКДЛ  возложить на Научно-Информационный центр (НИЦ МКУР)  и  его отделения в странах. Секретариату разработать и внести на утверждение Положение о РКДЛ  МКУР с продлением полномочий на период реализации РПДООС.

- Поручить РКДЛ  внести по согласованию с  ЮНЕП  до 1 июня 2001 г.  на  утверждение   МКУР концепцию  II  этапа работ с учетом высказанных замечаний, график  работ и семинаров,   бюджет  II этапа подготовки  РПДООС и состав региональной экспертной  группы с участием  консультантов ЮНЕП, представителей общественности и других заинтересованных сторон.

- В целях консолидации региональной деятельности поручить РКДЛ  координацию взаимодействия   рабочих   групп  по  подготовке:

- Регионального  плана  действий по устойчивому развитию горных территорий

- Регионального  плана  действий по борьбе с опустыниванием

- Регионального  плана  управления водой и солями  Компонента А1 Проекта  ГЭФ/ВБ  «Управление водными ресурсами и окружающей средой» (в части аспектов устойчивого развития).

## От Республики Казахстан

От Кыргызской Республики

От Республики Таджикистан

От Туркменистана

От Республики Узбекистан

Приложение 1

К решению МКУР №2

от 12 апреля 2001г.

ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ ПДООС

(I этап РПДООС)

| 1 | Создание сети экспертов по пяти проблемам | ЦС совместно с ОДЛ создадут сеть экспертов по каждой проблеме и подготовят базу данных экспертов в электроном виде (MS Excel). ОДЛ будут координировать деятельность пяти сетей по каждому вопросу в рамках своей страны. |  | База данных будет представлена до После заключения контрактов – через 15 дней, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Создать сеть Национальных институтов/экспертов, с которыми ЦС должен связаться для получения данных при координации ОДЛ |  |  |  |  |
| 3 | Сбор данных | ЦС получит данные и информацию у соответствующих профильных ведомств и экспертов региона согласно утвержденным основным принципам |  | сбор даных будет завершен до 1 июня 2001 года |  |
| 4 | Проект доклада ПДООС | ЦС проанализирует информацию по проблеме и подготовит проект доклада ПДООС, как это намечено в утвержденных основных принципах |  | ОДЛ представит первый вариант проекта ПДООС до 15 июля 2001 года |  |
| 5 | Семинар по проблемам | ОДЛ и ЦС организуют консультации по проблемам с экспертами региона для обсуждения первого варианта проекта ПДООС по каждой проблеме |  | Семинары состоятся: 20-25 июля 2001 года сроки, бюджет и необходимость 2 семинара определятся на 1 семинаре место проведения: Душанбе, Таджикистан |  |
| 6 | Окончательный вариант проекта ПДООС | После получения замечаний по первому варианту проекта ЦС отредактирует первый вариант проекта. Окончательный вариант проекта, содержащий всю собранную в ходе осуществления проекта информацию, будет представлен координатору проекта для подготовки РПДООС |  | Окончательный вариант проекта будет представлен до 20-25 августа 2001 года. Алматы, Казахстан |  |
| 7 | Общая координация между странами и ЮНЕП и ПРООН | Вопросы организации семинаров, контрактов через страновые офисы ПРООН. Сбор Всех отчетов и согласование замечаний ЮНЕП И ПРООН Централизованный перевод документов в ПРООН-Казахстан | Связь через Жараса Такенова, Регионального советника по Устойчивому развитию ПРООН/Казахстан 480091 Алматы ул.Толе би 67 тел: (7-3272) 627444б 582643 582646 факс: (7-3272) 582645б 505907 e-mail: zharas.takenov@undp.org |  | Не реже одного раза в две недели общая электронная конференция ОДЛ |