**Проект**

**Межгосударственная комиссия по устойчивому развитию**

**Международного Фонда спасения Арала**

**Программа** (дорожная карта)

**для реализации рекомендаций по усилению институциональной и правовой базы регионального сотрудничества**

**в области окружающей среды в рамках мандата МКУР МФСА**

**2014 г.**

**Кратко срочные действия (2014 -2015 г г.)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Задача** | **Мероприятия** | **Исполнители** | **Требуемая помощь** |
| 1. | Обновление РПДООС | * Подготовка Концепции по обновлению РПДООС с учётом результатов Конференции «Рио+20», “зеленой экономики”. * Разработка обновлённой версии РПДООС с учётом рекомендаций Концепции по обновлению РПДООС | НИЦ МКУР, РКДЛ, ОС. | Консультативная и финансовая поддержка ЮНЕП и других заинтересованных партнёров. |
| 2. | Реализация и дальнейшее развитие принятых основополагающих решений/документов по вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования | * Совместно с НИЦ МКВК, национальными агентствами, ответственными за охрану окружающей среды в области мониторинга разработка методологических подходов и требований по формированию единого информационного пространства в ЦА с базой данных с целью улучшения поддержки принятия решений; | НИЦ МКУР,  НИЦ МКВК, представители национальных ведомств. | Поддержка ЕЭК ООН в участии представителей НИЦ МКУР в региональном совещании по управлению информацией. |
|  |  | * Представление предложений по обоснованию ежегодных взносов стран по выполнению обязательств по Рамочной Конвенции ООС для устойчивого развития ЦА. | Председатель МКУР,  Члены МКУР | Региональный офис ЮНЕП для Европы |
|  |  | * Проведение консультаций НИЦ МКУР со Статистическим отделом ЕЭК ООН, по разработке проекта по теме «Измерение устойчивого развития: рекомендации и предлагаемые показатели». | НИЦ МКУР | Содействие ЕЭК ООН, в организации встреч и консультаций |
|  |  | * Создание при МКУР рабочей группы по взаимодействию в решении вопросов по приоритетной проблеме РПДООС «загрязнение водных ресурсов». * Подготовка плана действий Рабочей группы и согласование регламента взаимодействия. * Проведение тематических оценочных исследований | ОДЛ, НИЦ МКУР Рабочая группа. | Содействие ЕЭК ООН, в организации встреч, консультаций и финансировании проектов. |
|  |  | * Подготовка проектных предложений по финансированию курсов повышения квалификации по вопросам «зелёной экономики», подготовки кадров с учётом международного опыта, проведения оценочных исследований состояния и определения возможных приоритетных направлений по внедрению идей «зелёной экономики». | ОДЛ, НИЦ МКУР, ОС при МКУР.  Ведущая роль за ОДЛ РПДООС и отделение НИЦ МКУР Республики Казахстан. | Содействие ЮНЕП, и других заинтересованных партнёров в финансировании проектов |
| * Развитие регионального сотрудничества по формированию единого информационного пространства на основе интеграции баз данных структур МФСА в формате единого интернет ресурса. |
| * Дистанционное обучение по внедрению «зеленой экономики» в странах ЦА и разработка пакета документов по организации дистанционного обучения и привлечения инвестиций. |
| * Разработать обучающие модульные программы с учетом международной практики (общие принципы, нормативно-правая база, макроэкономика, низко углеродное развитие, эко системные услуги, развитие ВИЭ, ресурсо-энерго-сбережение, восстановление природного потенциала с акцентами на экологическую, социальную и экономическую выгоды). |
| * Сформировать лекторский состав из национальных и международных экспертов. Организовать в странах дискуссионные площадки на базе ВУЗов, научно-исследовательских центров по обсуждению экономических, финансовых, правых   аспектов трансферта технологий, обмена знаниями для дальнейшего продвижения пилотных проектов. |
| * Систематизировать международный опыт по направлениям «зеленой экономики», с учетом заинтересованности субъектов предпринимательства. Подготовить обзор наилучших технологий, исходя из первоочередных интересов региона и сформировать реестры проектов для представления на донорских конференциях. |
| * Организовать проведение на виртуальной диалоговой площадке, аукционы, интернет-выставки по промышленному использованию представляемых технологии странами ЦА и региона в целом. |
| * Проведение экспертных оценок технологий и конкурсы на лучший проект региона для тиражирования его в страны ЦА. |
| 3. | Усиление взаимодействия и согласованности между Исполкомом МФСА, МКУР и донорами по обеспечению финансирования запланированных мероприятий | * Представление на Координационное совещание доноров приоритетных проектов в рамках компонента 2 (экология) ПБАМ-3. Вносится предложение об участии МКУР в реализации экологических проектов Программы. | Председатель МКУР, члены МКУР стран ЦА, представитель целевой группы по подготовке рекомендаций и дорожной карты. | Поддержка ЕЭК ООН в участии представителей МКУР в Координационном совещании доноров. |
|  | * Проведение консультаций между ИК МФСА, МКУР и МКВК по вопросам улучшения обмена информацией и координации взаимодействия под эгидой МФСА. | Представители ИК МФСА, руководители НИЦ МКУР и МКВК | Поддержка ЕЭК ООН в организации совещаний |
| 4. | Институциональная координация деятельности МФСА и доноров в рамках поддержки деятельности МКУР | * Участие МКУР в Координационном совещании доноров, ИК МФСА. Проведение сайд-ивента презентации рекомендаций и дорожной карты. | Председатель МКУР, члены МКУР стран ЦА, представитель целевой группы | Поддержка ЕЭК ООН в участии МКУР и НИЦ в Координационном совещании доноров. |
| * Представление на Координационное совещание доноров приоритетных проектов в рамках компонента 2 (экология) ПБАМ-3. Вносится предложение об участии МКУР в реализации проектов, поддерживающих устойчивость в бассейне Аральского моря; предложение обсуждается с донорами. | Председатель МКУР, члены МКУР стран ЦА, представитель целевой группы по подгтовке рекомендаций и дорожной карты. | Поддержка ЕЭК ООН в участии МКУР и НИЦ в Координационном совещании доноров. |
| * Консультации между представителями МКУР и ИК МФСА во время Координационного Совещания доноров по вопросам регулирования обмена информацией, координации и сотрудничества между двумя органами. |  | Содействие ЕЭК ООН в подготовке документа для обсуждения по вопросам регулирования обмена информацмей |
|  |  | * Проведение институциональных и правовых преобразований (положений, регламентов, инструкции, методик и т.п.) по оптимизации взаимодействия структур МФСА (ИК МФСА, МКУР, МКВК), включая с государственными и международными организациями, донорами и бизнес сообществом; | ИК МФСА, МКУР, МКВК | Содействие ЕЭК ООН и других партнёров в подготовке регламентирующих документов |
|  |  | * Разработка совместного доклада ИК МФСА, МКУР и МКВК, Правлению МФСА по усилению координации совместной деятельности и укреплению сотрудничества между ними. | ИК МФСА, МКУР и МКВК | ЕЭК ООН оказывает помощь в составлении документа. |