Отчет о деятельности Регионального горного центра Центральной Азии

за период с ноябрь 2014 по июнь 2015 года

В соответствии с решением МКУР  от 28 ноября 2014 г. №5   «О деятельности Регионального горного центра Центральной Азии» Региональным горным центром Центральной Азии (РГЦ ЦА) за период с ноября 2014 по июнь 2015 года была проделана следующая работа:

- Проведены переговоры с Европейским бюро ЮНЕП и ГРИД-Арендал о дальнейшем проведении работ по реализации проекта «Адаптация горных экосистем Центральной Азии к изменению климата.

- Обсуждены методология и вопросник по подготовке регионального обзора по оценке изменения климата и адаптации в горных районах Центральной Азии

- Согласован проект письма Регионального директора Европейского бюро ЮНЕП г-на Я.Дусика в адрес председателя МКУР г-на Х.Ибодзода о дальнейшем продолжении проекта.

- Подготовлен проект письма председателя МКУР г-на Х.Ибодзода в страны Центральной Азии с просьбой назначить уполномоченных экспертов от стран для подготовки регионального обзора.

- Заключен контракт с Европейским бюро ЮНЕП о проведении регионального семинара в июле 2015 года в г. Алматы для обсуждения первой версии регионального обзора.

- Заключен контракт с ГРИД-Арендал о подготовке регионального обзора с участием уполномоченных национальных экспертов.

- На основании заключенных контрактов в природоохранные органы стран Центральной Азии направлены письма с просьбой номинировать уполномоченных экспертов от стран для подготовки регионального обзора. Положительные ответы получены от Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

- В настоящее время номинированные эксперты завершают сбор информации согласно вопросника для регионального обзора по оценке изменения климата и адаптации горных районов Центральной Азии для его рассмотрения и обсуждения на предстоящем региональном семинаре в г. Алматы.

Следует отметить, что в связи с введением новых финансовых процедур в системе ЮНЕП заключение контрактов пришлось на конец апреля и номинированные эксперты от вышеуказанных стран начали свою работу лишь в мае текущего года. До сих пор не решен вопрос участия в подготовке регионального обзора от Туркменистана и Узбекистана.

Кроме работы по проекту ЮНЕП РГЦ ЦА был вовлечен в работу проекта ЕС «Региональной программы ЕС по вопросам окружающей среды для стран Центральной Азии – Фаза 2». Данная программа будет согласована с целями многолетней индикативной программы для Центральной Азии на 2014-2020 годы и будет основываться на результатах первой фазы этой программы, реализовывавшейся в 2012-2015 гг., с учетом региональных и национальных структур, международных обязательств, политической и социально-экономической ситуации в странах, а также результатов двух специальных консультаций, которые запланированы в 2015 г. – в июле в Ташкенте и в октябре в Милане.

Для разработки данной программы в период с 6 по 8 мая 2015 года в Кыргызстан прибыла руководитель команды экспертов миссии Европейского Союза г-жа А.Буларга для проведения встреч с руководством  ряда государственных, международных и донорских партнерских организаций, а также представителями НПО.

Региональный горный центр Центральной Азии выступил партнером в организации визита миссии экспертов ЕС в Кыргызстан и организовал серию встреч с вышеупомянутыми организациями.

В настоящее время РГЦ ЦА  вовлечен в подготовку Ташкентской встречи по обсуждению «Региональной программы ЕС по вопросам окружающей среды для стран Центральной Азии – Фаза 2». Данная встреча состоится 8-10 июля с.г. в г. Ташкенте, она рассматривается как подготовительный этап к подготовке встречи на уровне министров стран Центральной Азии и ЕС, проведение которой запланировано в октябре с.г. в г. Милане. В рамках данных встреч планируется проведение обсуждения и одобрение новой программы сотрудничества между странами Центральной Азии и ЕС на предстоящий трехлетний период.

Кроме того, в феврале т.г. РГЦ ЦА принял участие в региональной встрече по вопросам изменения климата в Центральной Азии в Алматы, организованной РЭЦЦА, где провел презентацию проекта ЮНЕП/РГЦ ЦА по адаптации горных экосистем региона к изменению климата.

11.06.15