# «Утверждаю»

# Председатель МКУР,

# «______»_______________2010 г.

# План

# работы НИЦ МКУР на 2011 -2012 годы

(ПРОЕКТ)

| № п/п | ## Наименование мероприятий | ## Сроки подготовки | ### Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка плана работ, сметы расходов; подача на финансирование в МФСА и донорам | #### Январь-Февраль | Дирекция НИЦ; Руководители отделений и отделов НИЦ |
| 1.2 | Участие в подготовке очередного заседания МКУР | #### По графику заседаний МКУР | Совместно с Секретариатом |
| 1.3 | Подготовка отчётов о деятельности НИЦ согласно Положению | #### Январь-Декабрь | АннаевБ.;Руководители отделений и отделов НИЦ |
| 1.4 | Подготовка и распространение отчётов и материалов, связанных с мероприятиями МКУР (СД, электронная почта, отчёты) | #### Февраль, Май-Июнь | Аннаев Б.; Руководители отделений и отделов НИЦ |
| 1.5 | Поддержка постоянной связи между отделениями и дирекцией НИЦ; обмен информацией | #### Постоянно | Дирекция НИЦ; Руководители отделений и отделов НИЦ |
| 1.6 | Подготовка и проведение семинаров, круглых столов в странах ЦА в рамках подготовки к Седьмой Общеевропейской конференции министров окружающей среды в Астане в 2011 году. | #### 2011-2012 гг. | НИЦ МКУР: страновые отделения НИЦ МКУР; РЭЦ ЦА и филиалы РЭЦ ЦА в странах ЦА |
| 1.7 | Подготовка и проведение семинаров, круглых столов в странах ЦА, в рамках подготовки к Всемирному Саммиту ООН по устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро, 2012 год. | #### 2011-2012 гг. | НИЦ МКУР, страновые отделения НИЦ МКУР, РЭЦ ЦА: филиалы РЭЦ ЦА в странах ЦА |
| 1.8 | Подготовка предложений по развитию сотрудничества с ЮНЕП и другими донорами по привлечению финансовых средств на выполнение мероприятий и проектов в рамках МКУР. | #### Постоянно | Председатель и члены МКУР, НИЦ МКУР |
| II. Научно-информационная деятельность |  |  |  |
| 2.1 | Наполнение единой базы данных по приоритетам РПДООС и устойчивого развития ЦАР | #### Постоянно | Дирекция НИЦ; Руководители отделений и отделов НИЦ |
| 2.2 | Обновление банка данных о международных грантах, конференциях; глобальных и региональных международных конвенциях и соглашениях по вопросам окружающей среды и устойчивого развития | #### Постоянно | Дирекция НИЦ; Руководители отделений и отделов НИЦ |
| 2.3 | Взаимодействие со средствами массовой информации стран ЦА по информированию общественности и пропаганды идей охраны окружающей среды устойчивого развития. | #### Май-Сентябрь | Руководители отделений и отделов НИЦ |
| 2.4 | Участие в процессе согласования Субрегиональной стратегии устойчивого развития (ССУР) Центральной Азии | #### Постоянно | Эсенов П., Руководители отделений и отделов НИЦ |
| 2.5 | Участие в информационной поддержке Узла экологических знаний ЮНЕП. Подготовка, сбор и предоставление информационных материалов | #### Постоянно | Эсенов П., Руководители отделений и отделов НИЦ |
| 2.6 | Развитие эко-портала НИЦ МКУР МФСА | #### Постоянно | Руководители отделений и отделов НИЦ |
| 2.7 | Развитие сотрудничества в рамках процесса ГЭО-5 | #### 2011-2012 гг. | НИЦ МКУР, руководители отделений в странах и отделов НИЦ |
| 2.9 | Подготовка и издание журнала «Вопросы устойчивого развития МКУР | #### Апрель-май | Руководители отделений и отделов НИЦ |
| 2.9.1 | Формирование рубрики «Арал и его проблемы» в журнале «Проблемы освоения пустынь»; | #### Постоянно | Эсенов П., Руководители отделений и отделов НИЦ |
| III. | Деятельность по укреплению регионального сотрудничества |  |  |
| 3.1 | Работы по реализации Рамочной Конвенции по охране окружающей среды для устойчивого развития Центральной Азии | #### 2011-2012 гг. | ИК МФСА, МКУР, МИДы стран ЦА, Временный Секретариат (ЮНЕП), НИЦ МКУР |
| IV. Разработка, реализация и мониторинг программ и проектов |  |  |  |
| 4.1 | Участие в разработке концептуальных документов государств Центральной Азии к Саммиту Рио+20 | В течение года | Эсенов П., Руководители отделений и отделов НИЦ |
| 4.2 | Участие в разработке и реализации пилотных проектов РПДООС и ПБАМ-3 | Постоянно | Руководители отделений и отделов НИЦ |
| 4.3 | Мониторинг и оценка эффективности реализации проектов РПДООС и ПБАМ-3 | Постоянно | Эсенов П., Руководители отделений и отделов НИЦ |
| 4.4 | Участие в мероприятиях по разработке и реализации Программ интегрированного управления водными ресурсами | В течение 2011-2015 гг. | Эсенов П., Руководители отделений и отделов НИЦ МКУР |
| 4.5 | Участие в региональном проекте КЕМКО «Развитие потенциала по подготовке стратегических рамок и политик поощрения обществ с низкими углеродными выбросами в Центральной Азии». | #### В течение 2011-2015 гг | Эсенов П., Руководители отделений и отделов НИЦ МКУР |
| 4.6 | Разработка механизма мониторинга за выполнением принятых решений и Плана работ МКУР. | #### 2011г. | Секретариат МКУР, РКДЛ, НИЦ МКУР |

Директор  НИЦ  МКУР  МФСА                                                     				            П.Эсенов